Додаток  5

до Положення

Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі за 9 місяців 2020 року

| № з/п | Реєстр. номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис. грн. | Виконані роботи | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис.грн |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 2 | Створення скейт-парку | Виконано в повному обсязі. | 218,000 | 198,644 | 19,356 | Облаштовано майданчик. | 198,644 | 198,644 | Облаштовано скейт-парк в районі центральної площі міста. Створено сучасне спортивне місце для дітей та молоді. |
|  | 3 | Мистецький розвиток з елементами арт-терапії «Шлях до мрії» | Знайомство із здібностями дітей з особливими потребами та підбір індивідуального матеріалу за їх можливостями; проведення майстер-класів для розвитку рухового та мовних апаратів, довіри між собою та сценічних стандартів; підготовка театралізованих, хореографічних та вокальних постанов. | 113,600 | 58,5 | 55,1 | Проведення занять з вихованцями, налагоджено дистанційний зв’язок з вихованцями, триває робота та підготовка до онлайн-фестивалів | 113,6 | 58,5 | Набрана інклюзивна група (30 осіб), підготовлено 30 творчих номерів, підготовлено дві театральні постанови. Участь у конкурсах та фестивалях скасовано у зв'язку з карантином. Триває робота та участь в онлайн фестивалях та конкурсах: - два перших місця у розмовному і театральному жанрі у дистанційному Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв та талантів «Я йду за мрією» (м.Бердянськ); - диплом за участь у І Міжнародному театральному інтернет конкурсі «ТЕАТР.NET» з виставою «Ти знаєш, що ти людина?»; - лауреати І премії у дистанційному Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв і талантів «Мій зірковий час» (м.Бердянськ)4 - три перші місця у розмовному та театральному жанрах у дистанційному Міжнародному фестивалі-конкурсі SOLOVIOV ART (м.Київ); - лауреати І премії у номінації хореографія (вальс «Натхнення») у дистанційному Міжнародному фестивалі-конкурсі «Зірка Азову» (м.Бердянська). |
|  | 4 | Створення молодіжного тренінгового хабу «Молоді для молодих» | - | 185,000 | - | 185,000 | - | - | - | - |
|  | 5 | Будівництво спортивно-оздоровчого туристичного комплексу SkyPark | - | 249,000 | - | 249,000 | - | - | - | - |
|  | 6 | Облаштування архітектурного квіткового майданчика в центрі міста (вул. Садовий бульвар, 10) | Частково закуплено посадковий матеріал та висаджено на клумби | 91,565 | 4,98 | 86,585 | Висаджено посадкой матеріл: рози та самшит | 91,565 | 4,98 | Частково благоустроєно клумби в центрі міста. Висаджено посадковий матеріал: рози та самшит. |
|  | 7 | Встановлення дитячого ігрового майданчика по вулиці Бульварна | Підготовка матеріалів до проведення спрощеної закупівлі на придбання дитячого ігрового майданчика | 147,040 | 0 | 147,040 | - | 147,040 | 0 | Підготовка матеріалів до проведення спрощеної закупівлі на придбання дитячого ігрового майданчика |
|  | 8 | Соціальні послуги денного догляду для осіб з тяжкими порушеннями розвитку | Робота за договорами ЦПХ, придбання віконних блоків | 195,408 | 78,6 | 116,808 | Надання послуги «Денний догляд», придбання металопластикових вікон | 195,408 | 105,6 | Щоденну послугу «Денного догляду» на постійній основі отримують 10 осіб з інвалідністю з тяжкими порушеннями розвитку. Замінено 3 віконні блоки. |
|  | 10 | Встановлення кондиціонерів в приміщенні дитячої лікарні | Придбання кондиціонерів. Капітальні роботи по встановленню кондиціонерів. | 126,878 | 126,878 | 0,0 | Придбання кондиціонерів. Капітальні роботи по встановленню кондиціонерів. | 126,878 | 126,878 | Покращено умови перебування пацієнтів у відділенні на стаціонарному лікуванні та в поліклініці під час візиту лікаря. |
|  | 12 | Облаштування тротуарною плиткою зони відпочинку (вул. Садовий бульвар, 10) | - | 242,000 | 0 | 242,000 | - | - | - | - |